ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стратегии трансформации воспитательной системы МБОУ ДО ШРДТ города Пензы им. Ю.Е. Яничкина

«Окрыленные ценностями»

| № п/п | Задача | Мероприятия/действия | Сроки | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Аудит текущего состояния воспитательной системы учреждения | - Документальный анализ: оценка существующих программ, планов работы, отчетов, локальных актов учреждения. - Анализ ресурсного обеспечения: оценка кадрового потенциала (квалификация, компетенции педагогов); анализ материально‑технического обеспечения воспитательной деятельности; изучение информационных и методических ресурсов. - Выявление проблем и барьеров: систематизация основных проблем в воспитательной системе учреждения; определение внутренних и внешних факторов, препятствующих эффективной воспитательной работе; оценка рисков при внедрении изменений. | январь-февраль | директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, методисты | Аналитический отчёт: детальное описание текущего состояния воспитательной системы, SWOT‑анализ. Структурированная информация по всем направлениям анализа. План ресурсного обеспечения: оценка потребностей в кадрах, материально‑техническом оснащении, финансировании; предложения по повышению квалификации педагогов; список необходимых методических и информационных ресурсов. Перечень проблем и барьеров с мерами минимизации |
| 2 | Изучение нормативно‑правовой базы | Анализ федеральных и региональных нормативных документов в сфере воспитания | январь-февраль | заместитель директора по УВР, методисты | Соответствие локальных документов учреждения законодательным требованиям |
| 3 | Диагностика потребностей участников образовательного процесса | - Социологические исследования: проведение анкетирования учащихся, опрос родителей (законных представителей), интервьюирование педагогов и администрации. - Наблюдение и мониторинг: посещение воспитательных мероприятий, наблюдение за взаимодействием участников образовательного процесса, фиксация неформальных практик воспитания. - Анализ статистических данных: изучение динамики показателей воспитательной работы за последние 3 года, оценка участия учащихся в конкурсах, проектах, волонтёрской деятельности. | февраль-март | педагог-психолог, педагоги-организаторы, методисты | Аналитический отчет с выводами по результатам диагностики потребностей участников. Банк данных: базы данных по опросам, интервью, наблюдениям. Структурированная информация по всем направлениям анализа. |
| 4 | Сравнительный анализ с лучшими практиками воспитания | Бенчмаркинг: посещение других учреждений дополнительного образования; участие в конференциях и семинарах по обмену опытом; изучение научных публикаций и методических рекомендаций. | февраль-март | директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, педагоги-организаторы, методисты, преподаватели | Банк данных: подборки лучших практик и методических материалов (успешные модели и технологии воспитательной работы). Определение возможностей адаптации лучших практик к условиям учреждения. Рекомендации для следующего этапа: предложения по корректировке целей и задач воспитательной системы; перечень приоритетных направлений трансформации; идеи по адаптации успешных практик. |
| 5 | Формирование базы данных для планирования | - Формирование рабочей группы. - Цифровизация сбора данных: разработка онлайн‑анкет и опросов, формирование электронной базы аналитических материалов. | февраль-март | заместитель директора по УВР, педагог-психолог, педагоги-организаторы, методисты, преподаватели | Презентация результатов: аналитические материалы для следующего этапа трансформации |
| Проектировочный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация целей и задач воспитательной деятельности в соответствии с национальными ценностными ориентирами | - Формулировка миссии и видения воспитательной системы учреждения на перспективу. - Разработка «карты ценностей» учреждения. - Создание программы ценностно-ориентированного воспитания в учреждении. | февраль-март | директор, заместитель директора по УВР, методисты | «Карта ценностей» МБОУ ДО ШРДТ города Пензы им. Ю.Е. Яничкина Проект программы ценностно-ориентированного воспитания в МБОУ ДО ШРДТ города Пензы им. Ю.Е. Яничкина |
| 2 | Обновление содержательной базы воспитательной деятельности | - Обновление ДОП: включение в содержание ДОП воспитательного компонента, направленного на формирование целевых ценностей; учёт современных технологий и форматов обучения; разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей в трудной жизненной ситуации. - Подготовка методических материалов: разработка ценностно-ориентированных воспитательных практик, методических рекомендаций по интеграции ценностей в учебные занятия, сценариев дискуссий и рефлексивных занятий, междисциплинарных проектов с ценностным ядром. | февраль-май | методисты | Обновленный комплект ДОП Банк данных: практики, методические рекомендации, кейсы, проекты, цифровые ресурсы. |
| 3 | Организация ресурсного обеспечения | - Распределение ролей и зон ответственности: руководство, методическая служба, педагоги, общешкольный родительский комитет. - Выделение и перераспределение материальных, финансовых, информационных ресурсов. - Создание нормативно-правовой базы обновления: положения, регламенты, локальные акты. - Налаживание сетевого взаимодействия с партнёрами: культурные, научные, общественные организации. - Организация сотрудничества с НКО и Российским движением детей и молодёжи «Движение первых». | март-май | директор, заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог | Регламент взаимодействия и распределения полномочий Регламенты распределения внутренних ресурсов Банк данных: нормативно-правовая база трансформации Механизмы эффективного взаимодействия с социальными партнёрами Привлечение внешних ресурсов (в том числе, внешнего финансирования). |
| 4 | Проектирование «территории смыслов» (пространство, события, практики) | - Формирование личностно-развивающей образовательной среды: создание совета по ценностному развитию, системы поощрений за проявление ценностных позиций, разработка календарного графика, тематических планов активностей, проектирование событийных площадок, оформление «зон ценностного диалога», создание символических объектов (дерево/стена ценностей). - Привлечение семьи и общественности в совместные мероприятия и проекты. - Медиасопровождение (сайт, соцсети). | март-май | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | Банк данных: календарный график и тематические планы событийных площадок. Визуализация ценностной системы (визуальная репрезентация ценностей): обновление материально-технической базы воспитательной деятельности Механизмы вовлечения семей и общественных групп в реализацию совместных мероприятий Видео- и аудиоконтент с ценностным посылом |
| Внедренческий этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Пилотное внедрение ключевых практик | - Интеграция воспитательных практик в учебный процесс, их реализация. - Запуск запланированных мероприятий (акции, проекты, дискуссии и т. д.) - Проведение совместных мероприятий с партнерами (экскурсии, мастер‑классы, встречи с интересными людьми). | февраль-октябрь | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | Накопление опыта реализации новых практик и проведения мероприятий разного формата. Расширение социальных связей. Развитие волонтёрского движения. Повышение вовлечённости родителей в образовательный процесс. Развитие Школьного сообщества, укрепление традиций ШРДТ, которые поддерживают ценностные ориентиры. Формирование новых традиций ШРДТ. |
| 2 | Совершенствование педагогической практики через внедрение ценностно‑ориентированных методов воспитания | - Обучение педагогов технологиям ценностного воспитания, работе в партнерстве с детьми и родителями. - Проведение тренингов по фасилитации ценностного диалога. - Развитие профессиональной рефлексии и культуры самооценки у педагогов. - Организация обмена профессиональным опытом. - Выстраивание системы наставничества на основе ценностных ориентиров. - Поддержка мотивации: внедрение системы поощрений (грамоты, благодарности, публичное признание); создание ситуации успеха для учащихся и педагогов; освещение достижений в соцсетях. | февраль-май | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | Система мероприятий по освоению педагогами технологий ценностного воспитания и обмену опытом. Разработанные критерии оценки профессионального мастерства педагогов с учётом воспитательной компетентности. Программа наставничества на основе ценностных ориентиров План повышения мотивации педагогов через систему поощрений, участие в профессиональных конкурсах. |
| 3 | Запуск систем мониторинга и обратной связи | - Мониторинг процесса внедрения ключевых практик: регулярная фиксация хода реализации (посещаемость, активность участников, отзывы); использование инструментов обратной связи (анкеты, опросы); корректировка программы воспитания при необходимости на основе обратной связи; итоговая диагностика изменений в ценностных ориентациях и поведенческих практиках учащихся. - Оценка ресурсной эффективности и устойчивости внедрённых практик. Коллективная рефлексия. - Подготовка отчёта и презентации результатов для сообщества и партнёров. | февраль-октябрь | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | Аналитический отчет с выводами по результатам внедрения ключевых практик и по результатам итоговой диагностики изменений в ценностных ориентациях и поведенческих практиках учащихся. Банк данных: документация социального признания, систематизация материалов. Скорректированная программа ценностно-ориентированного воспитания в МБОУ ДО ШРДТ города Пензы им. Ю.Е. Яничкина (при необходимости) Презентация результатов для следующего этапа трансформации. |
| Стабилизационный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Масштабирование успешных практик | - Закрепление успешных практик в локальных нормативных актах и рабочих программах учреждения. - Тиражирование проверенных решений в других подразделениях учреждения, учреждениях дополнительного образования города и области. | октябрь-декабрь | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | План масштабирования: дорожная карта распространения успешных практик. |
| 2 | Формирование устойчивой культуры ценностного диалога | - Включение новых ценностно-ориентированных модулей в основную образовательную деятельность учреждения. - Сбор и систематизация методических материалов на перспективу. - Обеспечение непрерывного сопровождения. - Установление ритуалов и практик: регулярные обсуждения ценностей, обратная связь как норма. - Признание успехов: публичное отмечание случаев эффективного ценностного взаимодействия. | октябрь-декабрь | заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог, преподаватели | Включение апробированных методик в программу воспитания учреждения. Банк данных: методические материалы и кейсы для дальнейшего развития. Формирование позитивного имиджа МБОУ ДО ШРДТ города Пензы им. Ю.Е. Яничкина. |
| 3 | Планирование следующего цикла обновления с учетом полученного опыта | - Анализ предыдущего цикла: ретроспектива. - Постановка целей и приоритетов для нового цикла. - Планирование работ: оценка ресурсов, распределение ролей и ответственности, проработка рисков. | декабрь | директор, заместитель директора по УВР, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог | Аналитический отчёт: SWOT‑анализ. План ресурсного обеспечения Детальный план действий с учётом выявленных рисков и улучшений. |